附件2

省级对地方专项转移支付区域绩效目标表（肇庆）

（二级项目-明细项目）

| 项目名称 |  | 知识产权创造运用及保护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管 部门 |  | 广东省市场监督管理局 |  | 实施单位 | 肇庆市市场监督管理局 |
| 预算年度 |  | 2025年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 365万元 |  |  |  |
| 支出内容 |  | 知识产权高质量创造、运用、服务能力提升项目 |  |  |  |
| 政策依据 |  | - 1.《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》； - 2.《广东省知识产权保护和运用“十四五”规划》（粤府〔2021〕87 号）； - 3.《广东省专利转化运用专项行动实施方案》（粤府办〔2024〕8 号）； - 4.《广东省知识产权保护条例》 - 5.《国家知识产权局办公室司法部办公厅关于推介全国专利侵权纠纷行政裁决建设经验做法的通知》(国知办发保字〔2021〕8号) - 6.《广东省知识产权局关于印发<关于进一步加强知识产权维权援助工作的若干措施>的通知》（粤知〔2020〕85号） - 7.《国家知识产权局国家市场监督管理总局关于进一步加强地理标志保护的指导意见》（国知发保字〔2021〕11号） - 8.《国家知识产权局办公室关于开展知识产权保护规范化市场培育认定工作的通知》(国知办发协字〔2014〕10号) - 9.《广东省地理标志条例》 - 10.《国家知识产权局中央宣传部最高人民法院最高人民检察院公安部司法部商务部海关总署市场监管总局关于印发知识产权保护体系建设工程实施方案的通知》（国知发保字〔2024〕10号） - 11.《广东省市场监督管理局（知识产权局）数据知识产权保护与运用三年行动计划（2024—2026年）》粤市监知保〔2024〕468号） |  |  |  |
| 阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第一 季度 | 1.制定资金分配方案和项目申报指南，确定各个项目承担单位。支持1个县区建设国家知识产权试点县，制定年度工作计划，挖掘本地特色地理标志保护产品，建立不少于2件地理标志保护名录库。2.完成项目申报或采购流程，确定承担单位，与承担单位签订项目合同。 |  |  |
|  |  | 第二 季度 | 1.围绕对低空经济（无人机）等产业建设高价值专利培育布局中心不少于4个；举办“2025年地标驿站战略合作发布会暨地标产品交易直播”活动；集中发布专利技术供给信息，支持中小微企业开展专利进场交易，筛选不少于50件高校、国企专利开展一对多许可；新增建设2个县（区）级综合性知识产权公共服务机构；加强原有知识产权公共服务平台建设，完善平台基础栏目，建立1份本地区知识产权公共服务清单并及时公开。2.按照合同计划推进工作。 |  |  |
|  |  | 第三 季度 | - 1.开展不少于2场专利许可对接活动，建设2家省级知识产权信息公共服务网点（高校或科研机构）；争取与省共建2个地理标志特色镇，搭建2个地标标志品牌展示馆或产品体验区；建设1个地理标志区域交易中心；拍摄最少2个宣传视频、组织5家参展；对知识产权工作人员进行业务培训，不少于3次，每次不少于50人。2.按照合同计划推进工作，并对项目开展中期检查。 |  |  |
|  |  | 第四 季度 | - 1.每个中心年内产出高价值发明专利申请不少于10项， 进行企业专利微导航；促成20项以上许可合同签订及备案，专利许可、转让备案次数实现年均增长10%；面向创新主体和社会公众提供100人次以上信息查询检索、业务咨询、宣传培训等综合性知识产权公共服务；挖掘产出5件地理标志证明商标；组织2025年区域地理标志培育擂台大赛；扩大2025年全市知识产权质押融资受惠面。2.按照合同计划推进工作，完成项目的验收结题工作。 |  |  |
| 总体绩效 目标 |  | - 1.支持1个县区建设国家知识产权试点县，挖掘本地特色地理标志保护产品，建立不少于2件地理标志保护名录库，提起申报地理标志证明商标或集体商标2件；拍摄最少2个宣传视频、组织5家参展。 - 2.围绕对低空经济（无人机）等产业建设高价值专利培育布局中心不少于4个；每个中心年内产出高价值发明专利申请不少于10项， 进行企业专利微导航.。 - 3.集中发布专利技术供给信息，支持中小微企业开展专利进场交易，筛选不少于50件高校、国企专利开展一对多许可；开展不少于2场专利许可对接活动，促成20项以上许可合同签订及备案。实现到2025年底，一批高价值专利实现产业化，专利产品备案企业超过50家，涉及专利超过500件，备案认定的专利密集型产品产值超过5亿元；经营主体专利技术转移转化服务便利性和可及性显著提升，专利许可、转让备案次数实现年均增长10%。 - 4.对知识产权工作人员进行业务培训，不少于3次，每次不少于50人。 - 5.新增建设2个县（区）级综合性知识产权公共服务机构；加强原有知识产权公共服务平台建设，完善平台基础栏目，建立1份本地区知识产权公共服务清单并及时公开；建设2家省级知识产权信息公共服务网点（高校或科研机构）；面向创新主体和社会公众提供100人次以上信息查询检索、业务咨询、宣传培训等综合性知识产权公共服务。 - 6. 加强区域地标标志品牌培育，挖掘产出5件地理标志证明商标； - 争取与省共建2个地理标志特色镇，搭建2个地标标志品牌展示馆或产品体验区；建设1个地理标志区域交易中心； - 7.举办“2025年地标驿站战略合作发布会暨地标产品交易直播”活动；组织2025年区域地理标志培育擂台大赛。 - 8.扩大2025年全市知识产权质押融资受惠面。 - 9.贯彻落实党中央、国务院关于知识产权工作的决策部署，全面加强知识产权保护，高效促进知识产权运用，激发全社会创新活力，助推广东建设知识产权强国先行示范省、打造国际一流的知识产权保护和运用核心区。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设高价值专利培育布局中心 |  | 不少于4个 |
|  |  |  | 知识产权培训 |  | 不少于3场 |
|  |  |  | 企业专利微导航报告 |  | 不少于4份 |
|  |  |  | 建设县（区）级综合性知识产权公共服务机构 |  | 2个 |
|  |  |  | - 面向创新主体和社会公众提供信息查询检索、业务咨询、宣传培训等综合性知识产权公共服务 |  | 100人次以上 |
|  |  |  | 建设知识产权信息公共服务网点 |  | 2个 |
|  |  |  | 专利转化专项计划中各个绩效目标 |  | 按期达标 |
|  |  |  | 新增地理标志商标注册申请（被受理）件数 |  | 5件 |
|  |  |  | 举办“2025年地标驿站战略合作发布会暨地标产品交易直播”活动 |  | 不少于1场 |
|  |  |  | 知识产权质押融资金额 |  | 30亿 |
|  |  |  | 组织2025年区域地理标志培育擂台大赛 |  | 不少于1场 |
|  |  |  | 提供知识产权纠纷调解 |  | 20次以上 |
|  |  |  | 组织专利侵权纠纷行政裁决培训班 |  | 不少于1场 |
|  |  |  | 组织进驻当地重点展会 |  | 不适于1届次 |
|  |  |  | 组织开展专业市场知识产权保护状况抽查、检查次数 |  | 不少于2次 |
|  |  |  | 组织开展专业市场等重点领域知识产权保护专项行动 |  | 不少于1次 |
|  |  |  | 发动企业并提出地理标志产品专用标志使用申请 |  | 不少于2批次 |
|  |  |  | 数据知识产权登记量 |  | 不少于100件 |
|  |  | 质量 指标 | 高质量建设国家知识产权强县建设试点县 |  | 1个 |
|  |  | 时效 指标 | 项目完成期限符合相关要求 |  | 按合同要求期限完成 |
|  |  | 成本 指标 | 项目成本控制在合同约定范围内 |  | 按合同约定金额完成 |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 为市内企业提供专利产品备案等相关服务 |  | 至少50家 |
|  |  | 社会效益指标 | 电商领域知识产权保护工作 |  | 不断加强 |
|  |  | 可持续影响指标 | 试点示范城市建设 |  | 提升城市知识产权创造、运用、保护、服务、管理综合实力，培育建设国家知识产权试点示范城市 |